## Лист1
Приложение
План мероприятий ("дорожная карта") по комплексному развитию г. Таганрога как туристического центра
№ | Мероприятие | Срок | Ответственный за исполнение | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники
Мероприятия с подтвержденным бюджетом
Мероприятия с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом
Мероприятия с неподтвержденным бюджетом
1. Развитие туризма
1.1. | Разработка стратегии развития города Таганрога в сфере туризма, туристского бренда города Таганрога | 2021 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 1000 | 0
1.2. | Разработка и издание печатной презентационной, рекламно-информационной продукции | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 380 | 1000 | 0
1.3. | Проведение рекламной кампании туризма города Таганрога, включая внедрение таргетированной рекламной кампании через поисковые системы по приоритетным направлениям отдыха (культурно-познавательный, активный, пляжный, оздоровительный и др. туризм) | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 1500 | 0
1.4. | Организация и проведение инфо- и пресс-туров | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 770 | 3000 | 0
1.5. | Организация и проведение исторического фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года» | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 6000 | 18000
1.6. | Организация и проведение парусного фестиваля «Чеховская регата «Чайка» | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 60 | 0 | 900
1.7. | Организация и проведение фестиваля «Зонтичное утро», посвященного Фаине Раневской | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство экономического развития Ростовской области | 470 | 1500 | 0
1.8. | Организация и проведение Международного Чеховского книжного фестиваля | 2021-2023 | Администрация города Таганрога | 1510 | 0 | 0
1.9 | Формирование условий и создание модульных быстровозводимых средств размещения (кемпингов, глэмпингов) | 2021-2023 | Администрация города Таганрога АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 0 | 12000
1.10 | Запуск и сопровождение приложения Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Мой турист» | 2021-2023 | АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 150 | 0
1.11 | Разработка и внедрение обучающей программы «Таганрог – перезагрузка» | 2021-2023 | Администрация города Таганрога | 0 | 300 | 0
1.12 | Формирование и ведение реестра турпродуктов, в том числе в рамках межрегионального туристского маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», включая новые маршруты «Под парусом из Меотиды», «По местам Петра Великого» | 2021-2023 | АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 0 | 180 | 0
1.13 | Организация и проведение Донского военно-исторического фестиваля (территория парка "Патриот", к северу от Нардного музейного комплекса "Самбекские высоты") | 2021-2023 | Комитет по молодежной политике Ростовской области ГАУ РО "Ростовпатриотцентр" | 0 | 1600 | 0
1.14 | Реставрация объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальное здание Б. Фельдмана Г.Х., где родилась и жила Ф.Г. Раневская", расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 10, литер "А" | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 0 | 70000
1.15 | Создание постоянной музейной экспозиции в доме П.Е.Чехова | 2022-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 15000 | 0
1.16 | Организация и проведение Чеховского театрального фестиваля | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 1500 | 215.9 | 0
1.17 | Межрегиональная научно-практическая конференция «Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I | 2022 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 0 | 4500 | 0
1.18 | Ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование объектов: "Сарай (Литер С)", "Пороховой погреб (Литер п/Г, литер г)", "Кухня (Литер В)", расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Троицкой крепости, XVIII-XIX вв." по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. 1-й Крепостной, 46/16, пер. Полуторный | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 4549.5 | 14249.9 | 0
1.19 | Капитальный (выборочный) ремонт МАУ "Городской дом культуры" по адресу: ул. Петровская, 104-1, г. Таганрог Ростовской области" | 2022 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 6965.2 | 21816.8 | 0
1.20 | Классификация пляжей морского побережья | 2021-2023 | Администрация города Таганрога | 300 | 0 | 0
1.21 | Установка знаков туристской навигации | 2022-2023 | Администрация города Таганрога | 4500 | 0 | 0
1.22 | Создание и сопровождение туристского волонтерского центра в городе Таганроге | 2021-2023 | Администрация города Таганрога АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» | 1000 | 0 | 0
1.23 | Капитальный ремонт кровли МБУК "ДК Фестивальный" по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 212 | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 7281 | 22805.7 | 0
1.24 | Разработка ПСД на ремонт кровли и фасада здания МБУК "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П.Чехова" | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 1052.7 | 3297.3 | 0
1.25 | Капитальный ремонт здания ГБПОУ РО "Таганрогский музыкальный колледж" (Литер А,п/А), расположенный по адресу: Октябрьская пл.,3 г.Таганрог, Ростовская область | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 153457.2 | 0
1.26 | Разработка ПСД по мероприятию: "Реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего гостиного двора", ныне здания общежития ГБПОУ РО "Таганрогский музыкальный колледж" по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 107" | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 2324.9 | 0
1.27 | Капитальный ремонт объекта: "Нежилое помещение площадь 1 128,1 кв. м кадастровый номер 61:58:0001141:170, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9 (правая пристройка здания гимназии) | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 31255 | 0
1.28 | Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшей мужской гимназии, где А.П. Чехов учился с 1868 по 1879 г (центральная часть здания гимназии) | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 270000 | 0
1.29 | Корректировка сметной документации на Капитальный ремонт: Нежилое помещение, площадь 951,9 кв. м., кадастровый номер 61:58:0001141:169 (левая пристройка здания гимназии) | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 3000 | 0
1.30 | Разработка ПСД по мероприятию «Ремонт территории и наружных сетей объектов культурного наследия регионального значения «Здания бывшей мужской гимназии, где А.П.Чехов учился с 1868 по 1879 гг», расположенный по адресу: г. Таганрог, ул. Октябрьская,9» | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 7310.6 | 0
1.31 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт «Здания бывшей мужской гимназии, где А.П.Чехов учился с 1868 по 1879 гг», расположенный по адресу: г. Таганрог, ул. Октябрьская,9» | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 5870.6 | 0
1.32 | Разработка концепции и создание экспозиции Историко-краеведческого музея (Дворец Н.Д. Алфераки) | 2022-2024 | Министерство культуры Ростовской области | 0 | 110000 | 0
1.33 | Капитальный ремонт кровли МБУК «СКЦ «Приморский», по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 10 | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области Администрация города Таганрога | 5047.1 | 15808.8 | 0
1.34 | Участие областных музеев в конкурсе на оснащение экспозиций мультимедиа-гидами | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | <*> | <*> | 0
1.35 | Декада мероприятий, посвященных дню рождения А.П. Чехова | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | <*> | <*> | 0
1.36 | Музейный квартал – интерактивная выставка под открытым небом в преддверии Международного дня музеев | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | <*> | <*> | 0
1.37 | Декада тематических мероприятий, посвященных Дню памяти А.П. Чехова | 2021-2023 | Министерство культуры Ростовской области | <*> | <*> | 0
1.38 | Восстановительные работы памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, воинское захоронение - братская могила по адресу: г. Таганрог, ул Бабушкина | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 242 | 758 | 0
1.39 | Восстановительные работы памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, воинское захоронение - братская могила по адресу: г. Таганрог, ул Михайловская | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство культуры Ростовской области | 242 | 758 | 0
Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  | 35869.5 | 698658.7 | 100900
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 4690 | 35945.9 | 100900
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 11514.7 | 36066.7 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 19664.8 | 626646.1 | 0
2. Развитие транспортной инфраструктуры
2.1 | Оптимизация схемы маршрутной сети города | 2021-2022 | Администрация города Таганрога Министерство транспорта Ростовской области Инвесторы | 0 | 0 | 15500
2.2 | Модернизация путевого и электросетевого хозяйства, обновление подвижного состава городского электротранспорта (по отдельному плану) | 2021-2023 |  | 200900 | 629100 | 10800000
2.3 | Обновление автомобильного пассажирского транспорта | 2024-2030 |  | <*> | <*> | 1600000
Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  |  | 200900 | 629100 | 12415500
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 200900 | 629100 | 10815500
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | <*> | <*> | 1600000
3. Дорожное хозяйство
3.1 | Разработка проектно-сметной документации и ремонт внутригородских дорог: | 2021-2025 | Администрация города Таганрога Министерство транспорта Ростовской области | 8246.5 | 3960 | 0
3.1.1 | ПСД на капитальный ремонт дорог | 2021 |  | 3200 | 0 | 0
3.1.2 | ПСД на строительство сетей уличного освещения | 2021 |  | 5000 | 0 | 0
3.1.3 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги в городе Таганроге по ул. Сергея Шило (от проезда около ул. Сергея Шило, 259 до ул. Айвазовского) | 2021 |  | 6.5 | 0 | 0
3.1.4 | Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Петровской | 2021 |  | 40 | 3960 | 0
3.2 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2021-2022 |  | 46892 | 74250
3.2.1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Шолоховская и ул. Чучева с подъездом к общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: ул. Галицкого, 49-б, г. Таганрог, Ростовская область | 2021 |  | 46142 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Петровской | 2022 |  | 750 | 74250 | 0
3.3 | Ремонт мостового хозяйства: | 2021-2025 |  | 14200 | 0 | 0
Проведение строительно-монтажных работ:
| Ремонт искусственного сооружения (путепровод) по ул. Шевченко | 2021 |  | 14200 | 0 | 0
3.4 | Ремонтные работы дорог/улиц | 2021-2023 |  | 2829 | 278913 | 0
3.4.1 | В т.ч. по объектам за 2021 год: | 2021 |  | 119.2 | 11749 | 0
3.4.1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сергея Шило (между ул. Транспортная и ул. Чехова) | 2021 |  | 14.5 | 1426.8 | 0
3.4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Урицкого (между пер. Конвейерный и ул. Морозова) | 2021 |  | 3 | 293.8 | 0
3.4.1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Комсомольский (между ул. Александровская и ул.Ломакина) | 2021 |  | 16.2 | 1595.7 | 0
3.4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Химическая (между Николаевское Шоссе и ул. Котлостроительная) | 2021 |  | 7.3 | 713.4 | 0
3.4.1.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Лермонтовский (между ул. Греческая и ул. Чехова) | 2021 |  | 4 | 391.8 | 0
3.4.1.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Октябрьская (на участке от пер. Мечниковский до Большой Проспект) | 2021 |  | 29.2 | 2887.4 | 0
3.4.1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Седова (на участке от ул. Большая Бульварная до ул. Восточная) | 2021 |  | 3.1 | 300.4 | 0
3.4.1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения площадь Марцевский Треугольник | 2021 |  | 13.2 | 1303.7 | 0
3.4.1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Центральный (на участке от ул. Щаденко до ул. Шаумяна) | 2021 |  | 2.2 | 217.8 | 0
3.4.1.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 4-я Линия (между пер. 1-й Новый и пер. 14-й Новый) | 2021 |  | 26.5 | 2618.2 | 0
3.4.2 | В т.ч. по объектам за 2022 год: | 2022 |  | 1332.4 | 130845.3 | 0
3.4.2.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Энгельса (на участке от пер. Некрасовский до пер. Смирновский) | 2022 |  | 141.7 | 14021.4 | 0
3.4.2.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Шевченко (на участке от ул. Греческая до пер. Лагерный) | 2022 |  | 332.5 | 32912.8 | 0
3.4.2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Комсомольский Бульвар (между ул. Греческая и ул. Шевченко) | 2022 |  | 41.4 | 4095 | 0
3.4.2.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. 1-я Линия (на участке от пер. 1-й Новый до ул. Бакинская) | 2022 |  | 85 | 8408.4 | 0
3.4.2.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Восточная (на участке от ул. Седова до ул. Северная Площадь) | 2022 |  | 35.4 | 2503.5 | 0
3.4.2.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 16-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Канавная) | 2022 |  | 80.9 | 8008 | 0
3.4.2.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 12-й Новый (на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. 4-я Линия) | 2022 |  | 109.5 | 10835.4 | 0
3.4.2.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. Ленинградская (на участке от ул. Спортивная до ул. Свободы) | 2022 |  | 28.9 | 2861 | 0
3.4.2.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. Максима Горького (на участке от ул. Фрунзе до ул. Ленина) | 2022 |  | 10.8 | 1064.7 | 0
3.4.2.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияпер. Гоголевский (между ул. Петровской и ул. Ломакина) | 2022 |  | 124.6 | 12325.9 | 0
3.4.2.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияпер. 1-й Новый (между ул. Инициативная и ул. 4-я Линия) | 2022 |  | 86.9 | 8597.7 | 0
3.4.2.12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. Вишневая (на участке от ул. Театральная до ул. Циолковского) | 2022 |  | 53.1 | 5255.3 | 0
3.4.2.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. Плеханова (между ул. Энергетическая и ул. Пархоменко) | 2022 |  | 24.7 | 2440.6 | 0
3.4.2.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияул. Пархоменко (на участке от Поляковское Шоссе до ул. Сергея Шило) | 2022 |  | 121.6 | 12033.8 | 0
3.4.2.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. 1-й Крепостной (между пер. Комсомольский Бульвар и ул. Шевченко) | 2022 |  | 55.4 | 5481.8 | 0
3.4.3 | В т.ч. по объектам за 2023 год: | 2023 |  | 1377.4 | 136318.7 | 0
3.4.3.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Мариупольское Шоссе (между ул. Ломоносова и участком Мариупольское Шоссе, 5-1) | 2023 |  | 38 | 3756.7 | 0
3.4.3.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Большая Лиманная (на участке между пер. Центральный и пер. Вечность) | 2023 |  | 98.8 | 9772.3 | 0
3.4.3.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Москатова (между ул. Бакинская и ул. Ленина) | 2023 |  | 254.8 | 25217.2 | 0
3.4.3.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Дуровский Спуск | 2023 |  | 10.2 | 1002.8 | 0
3.4.3.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значенияпер. Красный (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Октябрьская) | 2023 |  | 59.8 | 5916.6 | 0
3.4.3.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Тургеневский (между ул. Греческая и ул. Шевченко) | 2023 |  | 88.5 | 8752.3 | 0
3.4.3.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Чехова (между ул. Шевченко и граница города) | 2023 |  | 827.3 | 81900.8 | 0
3.4.4 | В т.ч. по объектам за 2024 год: | 2024 |  | 1329 | 131531.2 | 0
3.4.4.1 | 27-й Переулок (ул. Кузнечная - ул. Энергетическая) | 2024 |  | 63.7 | 6296.5 | 0
3.4.4.2 | ул. Б. Бульварная (ул. Седова - ул. Химическая) | 2024 |  | 112.6 | 11147 | 0
3.4.4.3 | ул. Ломакина (пер. Донской - пер. Колхозный) | 2024 |  | 74.4 | 7363.8 | 0
3.4.4.4 | пер. Вокзальный (ул. Фрунзе - ул. Ленина) | 2024 |  | 12.6 | 1241.4 | 0
3.4.4.5 | ул. Розы Люксембург (пер. Некрасовский - пер. Гоголевский; пер 10-й - пер. 27) | 2024 |  | 261.8 | 25918.2 | 0
3.4.4.6 | ул. Генерала Маргелова (ул. Мирная - Ростовское Шоссе) | 2024 |  | 53 | 5246.8 | 0
3.4.4.7 | ул. Театральная (ул. Вишневая - Калужский проезд) | 2024 |  | 48.7 | 4815.5 | 0
3.4.4.8 | ул. Дачная (пер. 7-й Новый - ул. Вокзальная) | 2024 |  | 144.9 | 14342.1 | 0
3.4.4.9 | ул. Циолковского (ул. Калинина - ул. Циолковского, 53) | 2024 |  | 39.1 | 3861.5 | 0
3.4.4.10 | ул. Портовая (площадь Морского вокзала - ул. Портовая, 10) | 2024 |  | 40.7 | 4029.3
3.4.4.11 | ул. Александровская (пер. Некрасовский - Большой Проспект) | 2024 |  | 477.5 | 47269.1 | 0
3.5 | Ремонт автомобильных дорог регионального значения | 2021-2022 | Министерство транспорта Ростовской области | 0 | 140262.1 | 0
3.5.1 | Ремонт автомобильной дороги "Западный подъезд к г.Таганрогу" на участке км 0+000 - км 8+000 | 2021 |  | - | 98262.1 | -
3.5.2 | Ремонт автомобильной дороги "Восточный подъезд к г.Таганрогу" на участке км 0+000 - км 2+800 | 2021 |  | - | 42000 | -
3.6 | Повышение транспортной доступности г. Таганрога. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог (граница с Украиной) с транспортными развязками | 2021-2023 | ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Министерство транспорта Ростовской области | <*> | <*> | 3 370 000,0 *
Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  |  | 73496.5 | 628916.3 | 3370000
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 72167.5 | 497385.1 | 0
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 0 | 0 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 1329 | 131531.2 | 3 370 000,0 *
4. ЖКХ и комфортная городская среда
4.1 | Строительно-монтажные работы по благоустройству 4 общественных территорий: | 2021-2024 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 2097.47 | 181640.6 | 441.9
4.1.1 | «Северная площадь» (между ул. Восточная и Большой Проспект) в рамках программы «Формирование современной городской среды» | 2021 |  | 500 | 77732.7 | 0
4.1.2 | Детская игровая площадка по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский бульвар, 7б, сквер Петра I (в рамках инициативного бюджетирования) | 2021 |  | 640 | 2000 | 360
4.1.3 | Земельный участок общего пользования по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кленовая,19б (в рамках инициативного бюджетирования) | 2021 |  | 314.57 | 1241.9 | 81.93
4.1.4 | Парк имени 300-летия города Таганрога (в рамках программы «Формирование современной городской среды») | 2021-2022 |  | 642.9 | 100666
|  | 2021 |  | 152.2 | 23826.3
|  | 2022 |  | 490.7 | 76839.7
4.2 | Модернизация системы водопроводно-канализационного хозяйства | 2021-2022 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 23400 | 63400 | 0
| Разработка проектно-сметной документации по реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. I Этап. | 2021 |  | 16700 | 52300 | 0
| Разработка проектно-сметной документации на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки г. Таганрога, II этап, 13,0 км | 2021 |  | 3600 | 11100 | 0
| Внесение изменений в проектную документацию по объекту "Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ г. Таганрога, I этап" 12,9 км, коллектора | 2022 |  | 3100 | <*> | 0
4.3 | Демонтаж 175 рекламных конструкций на территории города Таганрога | 2021 | Администрация города Таганрога | 0.24 | <*> | <*>
4.4. | Установка 32-х экобоксов по маршруту следования трамвая № 3 | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозйства Ростовской области | <*> | <*> | <*>
4.5. | Покос сорной растительности "Город без амброзии" | 2021 | Министерство жилищно-коммунального хозйства Ростовской области | <*> | <*> | <*>
4.6. | Приведение в надлежащий вид фасада ветеринарной лаборатории Таганрогского филиала ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с ПО» | 2021-2022 | Управление ветеринарии Ростовской области | 0 | 0 | 3921
4.7. | Реконструкция сквера ЮФУ (г. Таганрог, пер. Некрасовский) | 2021 | ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" | 0 | 0 | 5000
4.8 | Разработка проектно-сметной документациии проведение благоустроительных работ около популярных городских локаций | 2024 | Администрация города Таганрога | <*> | <*> | <*>
4.9 | Модернизация канализационного хозяйства: |  | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 0 | 7955580 | 0
4.9.1 | Капитальный ремонт 8,5 км напорного коллектора КНС «Восточная»: | 2021-2030 |  | 0 | 2865580 | 0
| Разработка проектно-сметной документации 2 очереди | 2023 |  | 0 | 7580 | 0
| 1 очередь, протяжённость 4 196 п.м. | 2021-2023 |  | 0 | 1400000 | 0
| 2 очередь, протяжённость 4 196 п.м. | 2024-2030 |  | 0 | 1458000 | 0
4.9.2 | Замена оборудования канализационно-насосной станции по адресу: Биржевой спуск, 25-Н | 2021-2023 |  | 0 | 90000 | 0
4.9.3 | Реконструкция 700 м канализационного коллектора под взлетно-посадочной полосой ПАО ТАНТК им. Г.М. Бериева | 2024-2030 |  | 0 | 5000000 | 0
4.10 | Реконструкция существующих очистных сооружений канализации | 2024-2030 |  | 0 | 10000000 | 0
4.11 | Замена первоочередных аварийных участков сетей холодного водоснабжения | 2024-2030 |  | <*> | <*> | <*>
4.12 | Строительство 25,9 км напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе | 2024-2030 |  | 1161600 | 3638400 | 0
4.13 | Реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. I Этап. | 2022-2024 |  | 0 | 10000000 | 0
4.14 | Реконструкция Донского водопровода. II, III Этап. | 2024-2030 |  | 0 | 11000000 | 0
4.15 | Замена первоочередных аварийных участков сетей водоотведения | 2021-2023 |  | <*> | <*> | <*>
4.16 | Модернизация теплоэнергетического комплекса города |  | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 0 | 469600 | 0
4.16.1 | Вывод из эксплуатации 9 подвальных котельных (переключение потребителей на другие источники, установка блочных котельных): | 2024-2030 |  | 0 | 92000 | 0
4.16.2 | Замена магистральных тепловых сетей, в т.ч.: |  |  | 0 | 189000 | 0
| от котельной ООО «ТЭК» | 2024-2030 |  | 0 | 19600 | 0
| от котельной ООО «Тепловая Генерация» | 2024-2030 |  | 0 | 20500 | 0
| от котельной ООО «Бриг» | 2024-2030 |  | 0 | 42400 | 0
| от котельной ООО «Бриг» на территории завода | 2024-2030 |  | 0 | 99300 | 0
| Строительство теплосети до котельной на ул. Циолковского, 40 | 2024-2030 |  | 0 | 6800 | 0
4.17 | Модернизация линий сетей наружного освещения: | 2024-2030 | Администрация города Таганрога Министерство промышленности и энергетики Ростовской области | <*> | <*> | <*>
| Разработка проектно-сметной документации | 2024-2030 |  | 0 | <*> | 0
| Строительство сетей | 2024-2030 |  | <*> | <*> | <*>
4.18 | Благоустройство 7 дворовых территорий | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 0 | 0 | <*>
4.19 | Реконструкция и благоустройство пляжей | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Ростуризм | <*> | <*> | <*>
4.20 | Благоустройство общественной территории Парк «Приморский» (IV этап. Пляж) | 2024 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | 0
4.20.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2021 | Администрация города Таганрога | <*> | <*> | 0
4.20.2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | 0
4.21 | Благоустройство общественной территории Сквер М. Жукова, 2-Б | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | 0
4.22 | Благоустройство общественной территории Сквер Б. Проспект, 16-Д | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | 0
4.23 | Реконструкция лестницы Межлумяна (территория сквера Петра I) | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | 0
4.23.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2022 |  | <*> | <*> | 0
4.23.2 | Проведение работ по реконструкции | 2023 |  | <*> | <*> | 0
4.24 | Благоустройство Пушкинской набережной | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 17000 | 250000 | <*>
4.24.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2021 | Администрация города Таганрога | 17000 | <*> | 0
4.24.2 | Проведение благоустроительных работ по объекту Пушкинская набережная | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 0 | 250000 | 0
4.25 | Благоустройство Чеховской набережной | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | <*>
4.25.1 | Разработка проектно-сметной документации | 2022 | Администрация города Таганрога | <*> | <*> | <*>
4.25.2 | Проведение благоустроительных работ Чеховской набережной | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | <*>
4.26 | Разработка и реализация проекта "Чистое небо" (ликвидация воздушных кабелей и проводов в наряде городских магистралей) | 2024-2030 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | <*> | <*> | <*>
4.27 | Разработка свода правил и рекомендаций по формированию единого стиля городской среды (дизайн-код) города Таганрога | 2022-2023 | Администрация города Таганрога | <*> | 0 | <*>
4.28 | Ремонт, реставрация фасадов и крыш зданий, находящихся в исторической части города |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области НКО «Фонд капитального ремонта»
4.28.1 | Здания - объекты культурного наследия
4.28.1.1 | Ремонт фасадов МКД: | 2021-2030 |  | 0 | 0 | 16600
| 4 дома | 2021 |  | 0 | 0 | 11200 | (средства собственников в МКД)
| 1 дом | 2022 |  | 0 | 0 | 1600
| 2 дома | 2023 |  | 0 | 0 | 3800
| 96 домов | 2024-2030 |  | 0 | 0 | <*>
4.28.1.2 | Крыши МКД: |  |  | <*> | <*> | 41700
| 5 домов | 2021 |  | 0 | 0 | 26800 | (средства собственников в МКД)
| 2 дома | 2022 |  | 0 | 0 | 5000
| 7 домов | 2023 |  | 0 | 0 | 9900
| 57 домов | 2024-2030 |  | 0 | 0 | <*>
4.28.2 | Здания социальной сферы, находящихся в собственности: 1 – федеральной; 13 – региональной; 5 – муниципальной; 1 – частной | 2021-2025 |  | <*> | <*> | <*>
4.28.3 | Здания, не являющиеся объектами культурного наследия:
4.28.3.1 | Ремонт фасадов МКД: |  |  | 0 | 0 | 119600
| 12 домов | 2021 |  | 0 | 0 | 70100 | средства собственников в МКД)
| 9 домов | 2022 |  | 0 | 0 | 36000
| 6 домов | 2023 |  | 0 | 0 | 13500
| 100 домов | 2024-2049 |  | 0 | 0 | <*>
4.28.3.2 | Крыши МКД: |  |  | 0 | 0 | 44800
| 5 домов | 2021 |  | 0 | 0 | 22300 | (средства собственников в МКД)
| 11 домов | 2022 |  | 0 | 0 | 15600
| 8 домов | 2023 |  | 0 | 0 | 6900
| 59 домов | 2024-2049 |  | 0 | 0 | <*>
4.29 | Определение объема финансирования уходных работ за зелеными насаждениями на территории рощи «Дубки» | 2021 | Администрация города Таганрога | <*> | <*> | <*>
4.30 | Выполнение работ по благоустройству общественного пространства на территории объекта "Парк культуры и отдыха им. Горького" | 2021 | ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог» Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Администрация города Таганрога | 0 | 0 | 20000
Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  |  | 1204097.71 | 43558620.6 | 29362.9
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 25497.71 | 245040.6 | 5441.9
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 0 | 1400000 | 23921
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 1178600 | 41913580
5. Экология
5.1 | Искусственное воспроизводство осетра русского навеской не менее 2,5 г в количестве 28 427 экз. | 2021 | АО "Таганрогский металлургический завод" | 0,0 | 0,0 | 960,0
5.2 | Установка рыбозащитных устройств на водоприемные камеры насосной станции "Береговая" (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.07-87) | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 30 000,0
5.3 | Установка шумозащитного экрана на границе промплощадки завода | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 21 500,0
5.4 | Установка солнечных электростанций | 2021 | АО "Таганрогский морской торговый порт" | 0,0 | 0,0 | 4 194,0
5.5 | Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха вредными примесями в городе Таганроге методом маршрутного обследования в зоне негативного воздействия АО "Таганрогский металлургический завод" | 2021 | Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | 0,0 | 471,5 | 0,0
5.6 | Корректировка проекта по рекультивации полигона ТБО, расположенного на земельном участке по адресу: г.Таганрог,Николаевское Шоссе,36-1 и г.Таганрог,Николаевское Шоссе,36 | 2021 | Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога | 4200 | 0 | 0
5.7 | Рекультивация полигона ТБО по адресу: Николаевское шоссе, 36, 36/1 | 2022-2027 | Администрация города Таганрога Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 5440 | 1120860 | 0
5.7.1 | Технический этап рекультивации | 2022 |  | 1200 | 246800 | 0
|  | 2023 |  | 1790 | 368510 | 0
5.7.2 | Биологический этап рекультивации | 2024 |  | 1010 | 206990 | 0
|  | 2025 |  | 480 | 99520 | 0
|  | 2026 |  | 480 | 99520 | 0
|  | 2027 |  | 480 | 99520 | 0
5.8 | Организация контейнерных площадок | 2022-2023 | Администрация города Таганрога | 26000 | 0 | 0
5.9 | Организация сбора раздельного мусора | 2024-2030 | Администрация города Таганрога | 0 | 0 | 80000
5.10 | Подготовка и реализация мероприятий по укреплению береговой линии | 2024-2030 | Администрация города Таганрога Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | <*> | <*> | <*>
Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  |  | 35640 | 1121331.5 | 136654
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 0 | 471.5 | 56654
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 4200 | 0 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 31440 | 1120860 | 80000
6. Реализация мероприятий комплексного развития Таганрога
6.1. | Развитие спорта
6.1.1 | Капитальный ремонт здания крытого бассейна «Дельфин» по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4 | 2021-2022 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 0 | 96280 | 0
|  | 2021 |  | 0 | 48140 | 0
|  | 2022 |  | 0 | 48140 | 0
6.1.2 | Возведение эллинга (на территории «СШОР №3») | 2021 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 0 | 51520 | 0
6.1.3 | Строительство ледового катка в г. Таганроге | 2021 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 0 | 0 | 350000
6.1.4 | Устройство многофункциональной спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Таганрог, около Мариупольское шоссе,17-19 (в рамках инициативного бюджетирования) | 2021 | Администрация города Таганрога | 483.9 | 1515.8 | 0
6.1.5 | Устройство легкоатлетических секторов стадиона «Торпедо» | 2022 | Администрация города Таганрога | 2600 | <*> | 0
6.1.6 | Капитальный ремонт Дворца спорта г. Таганрога | 2022-2023 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | 0 | 294525.9 | 0
6.1.7 | Капитальный ремонт "Мемориального здания - яхт-клуб" СШОР "№ 3 г. Таганрога | 2025 | Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области | <*> | <*> | <*>
Итого по подразделу 6.1, в т.ч.: |  |  |  | 3083.9 | 443841.7 | 350000
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 483.9 | 149315.8 | 0
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 2600 | 294525.9 | 350000
6.2. | Развитие здравоохранения
6.2.1 | Модернизация первичного звена (2021,2022 – оснащение; 2023 – оснащение – 102,4825; кап.ремонт ГП №1 – 62,0) | 2021-2023 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 0 | 437517.7 | 0
|  | 2021 |  | 0 | 148966.5 | 0
|  | 2022 |  | 0 | 124068.7 | 0
|  | 2023 |  | 0 | 164482.5 | 0
6.2.2 | Капитальный ремонт существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 в г. Таганроге | 2021 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 13400 | 30400 | 0
6.2.3 | Капитальный ремонт объектов МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г. Таганрог Ростовской области Педиатрическое отделение № 4 и Консультативно-диагностическое отделение по адресу: пер. А. Глушко, 12 | 2021 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 10700 | 33600 | 0
6.2.4 | Приобретение автотранспорта | 2021 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 400 | 1200 | 0
|  | 2022 |  | 2000 | 6000 | 0
|  | 2023 |  | 2000 | 6000 | 0
6.2.5 | Капитальный комплексный ремонт здания 2-х этажного офтальмологического корпуса (Литер Б, п/Б, б) МБУЗ «Городская больница №7» по адресу: г.Таганрог, Ростовской области, ул.Ленина, 216-а (общая сумма затрат по объекту согласно ПСД составляет 107000,0 тыс. руб.) | 2022 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 12200 | 38200 | 0
|  | 2023 |  | 13847.2 | 43372.8 | 0
6.2.6 | Капитальный ремонт пристройки (Лит.А3, п/А3) МБУЗ «Детская городская больница» | 2023 | Администрация города Таганрога Министерство здравоохранения Ростовской области | 10500 | 32800 | 0
6.2.7 | Проектирование реставрационно-восстановительных работ с приспособлением инженерных сетей и оборудования для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальное здание, в котором работал Таганрогский ГК РКП (б)", расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 70 А | 2022 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 0 | 13408.58 | 0
6.2.8 | Проектирование строительства (реконструкции) новых корпусов МБУЗ "ГБСМП" г. Таганрога | 2021 | Министерство здравоохранения Ростовской области | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу 6.2, в т.ч.: |  |  |  | 65047.2 | 655907.66 | 0
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 28500 | 528126.28 | 0
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 36547.2 | 114372.8 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 0 | 13408.58 | 0
6.3 | Развитие образования
6.3.1 | Ремонт фасада здания МОБУ СОШ № 16 по адресу: Площадь Мира, 6-а, г. Таганрог, Ростовской обл. | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 2030 | 0 | 0
6.3.2 | Ремонт фасада здания МБУ ДО ЦТТ по адресу: ул. Карла Либкнехта, 147, г. Таганрог, Ростовской обл.: | 2023-2025 | Администрация города Таганрога | 0.15 | 0 | 0
| - разработка проектной документации | 2023 |  | 0.15 | 0 | 0
| - выполнение строительно-монтажных работ | 2025 |  | <*> | <*> | <*>
6.3.3 | Ремонт фасада здания МАУ ДО ДДТ по адресу: ул. Чехова, 267, г. Таганрог, Ростовской обл.: | 2023-2025 | Администрация города Таганрога Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 500 | 0 | 0
| - разработка проектной документации | 2023 |  | 500 | 0 | 0
| - выполнение строительно-монтажных работ | 2025 |  | <*> | <*> | <*>
6.3.4 | Капитальный комплексный ремонт здания гимназии Мариинская по адресу: ул. Чехова, 104, г. Таганрог, Ростовская обл.: | 2022-2024 | Администрация города Таганрога Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 9000 | 0 | 0
| - разработка проектной документации и согласование государственной экспертизы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 2022 |  | 9000 | 0 | 0
| - выполнение строительно-монтажных работ | 2024 |  | <*> | <*> | <*>
6.3.5 | Капитальный комплексный ремонт здания МАОУ СОШ №10 по адресу: ул. Фрунзе,40/пер. Мечниковский,8, г. Таганрог, Ростовская обл.: | 2023-2025 | Администрация города Таганрога Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 9000 | 0 | 0
| - разработка проектной документации и согласование государственной экспертизы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 2023 |  | 9000 | 0 | 0
| - выполнение строительно-монтажных работ | 2025 |  | <*> | <*> | <*>
6.3.6 | Капитальный комплексный ремонт здания МАУ ДО ЦВР по адресу: ул. Петровская,72, г. Таганрог, Ростовская обл. | 2022-2024 | Администрация города Таганрога Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 9000 | 0 | 0
| - разработка проектной документации и согласование государственной экспертизы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | 2022 |  | 9000 | 0 | 0
| - выполнение строительно-монтажных работ | 2024 |  | <*> | <*> | <*>
6.3.7 | Создание центра цифрового образования "АЙТИ-куб" | 2023 | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области | 0,0 | 406.5 | 19917,9**
Итого по подразделу 6.3, в т.ч.: |  |  |  | 29530.15 | 406.49 | 19917.87
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 29530.15 | 406.49 | 19917.87
6.4. | Строительство
6.4.1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры, в т.ч: | 2021-2023 | Администрация города Таганрога Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 117400 | 306361 | 0
6.4.1.1 | Завершение строительства детского сада на 220 мест по Мариупольскому шоссе, 31-7 | 2022 |  | 52600 | 114691 | 0
6.4.1.2 | Завершение строительства детского сада на 220 мест по ул. Адмирала Крюйса, 25-а | 2022 |  | 64800 | 191670 | 0
6.4.1.3 | Строительство детского сада на 120 мест, ул. Пальмиро Тольятти, 32-б | 2022-2023 | Администрация города Таганрога Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 47100 | <*> | 0
6.4.1.4 | Реконструкция МАОУ ДОД «Дом детского творчества» в начальную школу (по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 337-3) | 2022-2023 |  | 37700 | <*> | 0
6.4.2 | Разработка проектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах улицы Фаины Раневской, переулка 21-й Мариупольский, Мариупольское шоссе, земельного участка с кад.№ 61:26:0600024:43, площадью 16,5 га) + Диагональ "Б" | 2022 | Администрация города Таганрога Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 17000 | <*> | 0
Итого по подразделу 6.4, в т.ч.: |  |  |  | 219200 | 306361 | 0
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 117400 | 306361 | 0
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 84800 | 0 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 17000 | 0 | 0
6.5 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры
6.5.1 | Создание тематического раздела в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», отображающего объекты туристической инфраструктуры, достопримечательности города | 2022 | Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | 0 | 0 | 0
6.5.2 | Доработка мобильного приложения региональной геоинформационной системы для обеспечения доступа к информации о туристических маршрутах, инфраструктуре и достопримечательностях города Таганрога | 2021 | Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области | <*> | 3.47 | <*>
6.5.3 | Обеспечение устойчивым сигналом подвижной радиотелефонной связи автодороги Ростов-Таганрог (А-280) | 2021-2023 | Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Операторы сотовой связи | <*> | <*> | <*>
6.5.4 | Обеспечение устойчивым сигналом подвижной радиотелефонной связи объектов культурного наследия и мест туристического притяжения на территории г. Таганрог и пригородной зоны | 2021-2023 |  | <*> | <*> | <*>
6.5.5 | Поддержка проведения Хакатона «Пишем код под пальмой», проводимого на базе Инженерно-технологической академии ЮФУ | 2021-2023 |  | <*> | <*> | <*>
6.5.6 | Модернизация официального портала Администрации города Таганрога с созданием информационно-туристического раздела (по отдельному плану) | 2021-2023 | Администрация города Таганрога | <*> | 0 | 0
Итого по подразделу 6.5, в т.ч.: |  |  |  | <*> | 3.47 | 0
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | <*> | 3.47 | 0
Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  |  | 316861.25 | 1393115.21 | 369917.87
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 175914.05 | 984209.57 | 19917.87
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 123947.2 | 408898.7 | 350000
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 17000 | 3.47 | 0
Итого по "Дорожной карте", в т.ч.: |  |  |  | 1866864.96 | 48029738.84 | 16422334.77
По мероприятиям, подтверженным бюджетом |  |  |  | 479169.26 | 2392152.67 | 10998413.77
По мероприятиям с наличием ПСД/предусмотренными средствами на ПСД, с неподтверженным бюджетом |  |  |  | 139661.9 | 1844965.4 | 373921
По мероприятиям, не включенным в бюджет |  |  |  | 1248033.8 | 43792620.77 | 5050000,0 *
Всего бюджет "Дорожной карты" с учетом всех источников финансирования и на весь период - 66 318 938,6 тыс. рублей (без учета сумм, подлежащих уточнению).
Примечания:
* - средства федерального бюджета на ремонтные работы дорог федерального значения
<*> - суммы, которые будут определены после разработки ПСД, либо по результатам изучения конъюнктуры рынка на планируемый период реализации мероприятия
курсив - сумма уточняется, в бюджете не подтверждена
** средства федерального бюджета в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Ростовская область)" нациольного проекта "Образование"